## Slide 1: Оптимизация процесса внесения данных в портфолио обучающихся (в течение 2-ой четверти у обучающихся 3-х классов)
Новокузнецк, 2022

## Slide 2: Паспорт лин-проекта

## Slide 3: Заказчик проекта
Бортникова Наталия Анатольевна – заместитель директора по УВР– руководитель проекта
Манская Светлана Аркадьевна – заместитель директора по УВР
Манская Наталья Николаевна– учитель начальных классов, руководитель ШМО
Команда проекта
Чаузова Лилия Раисовна – директор МКОУ «Специальная школа № 30»

## Slide 4: Цели и эффекты лин-проекта
Наименование цели, ед. изм. | Текущий показатель | Целевой показатель
Сокращение времени на копирование документов для портфолио | 10-20 мин. | 0 мин.
Сокращение расходов на бумагу, папки, мультифоры | 1-5 листов бумаги | 0 листов
 | 1-5 мультифор | 0 мультифор
 | 1 папка | 0 папок
Сокращение времени на внесение данных в портфолио | 10 - 30 мин. | 5 - 10 мин.

## Slide 5: Цели и эффекты лин-проекта
Процесс: внесение данных в портфолио обучающихся 3-х классов.
Границы процесса: от получения документа обучающимся до внесения данных в портфолио.
Обоснование:
Затраты на расходные материалы для бумажного портфолио (бумага, папки, мультифоры, заправка принтера).
Затраты времени при копировании документов для портфолио.
Потеря времени при раскладывании документов в процессе внесения данных в портфолио.

## Slide 6: Этапы и сроки реализации мероприятий лин-проекта
1. Согласование паспорта лин-проекта – «24» ноября 2021 г
2. Картирование текущего состояния (с «01» декабря 2021 г. по «31» декабря 2021 г.)
3. Анализ проблем и потерь (с «10» января 2022 г. по «16» января 2022 г.)
4. Составление карты целевого состояния (с «17» января 2022 г. по «23» января 2022 г.)
5. Разработка плана мероприятий (с «24» января 2022 г. по «13» февраля 2022 г .)
6. Защита плана мероприятий (с «14» февраля 2022 г.по «20» февраля 2022 г.)
7. Внедрение улучшений (с «21» февраля 2022 г по «20» марта 2022 г.)
8. Мониторинг результатов (с «21» марта 2022 г. по «27» марта 2022 г.)
9. Закрытие лин-проекта (с «28» марта 2022г. по «03» апреля 2022 г.)
10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов (с «04» апреля 2022 г. по «10» апреля 2022 г.)

## Slide 7: Пирамида проблем
3
2
1
Затраты на расходные материалы для бумажного портфолио (бумага, папки, мультифоры, заправка принтера)
Затраты времени при копировании документов для портфолио
Потеря времени при раскладывании документов в процессе внесения данных в портфолио
1
2
3
Федеральный уровень
Региональный уровень
Уровень организации

## Slide 8: Карта текущего состояния процесса
ШАГ 5
ШАГ 4
ШАГ 3
ШАГ 6
Классный руководитель
Получает документ от обучающегося
1 - 2 мин.
ВХОД
ВЫХОД
Классный руководитель
Идет в методический кабинет для копирования документа
2 – 4 мин.
Классный руководитель
Делает копию документа
2 - 4 мин
Классный руководитель
Возвращается в учебный кабинет
2 - 4 мин.
Классный руководитель
Достает папку обучающегося и вкладывает копию документа
2 - 4 мин.
Классный руководитель
Возвращает документ обучающемуся
1 - 2 мин.
ВПП (время протекания процесса) – 10 мин – 20 мин.
ШАГ 2
ШАГ 1
1
1
1
1
Затраты на расходные материалы для бумажного портфолио (бумага, папки, мультифоры, заправка принтера)
2
2
Затраты времени при копировании документов для портфолио
3
3
Потеря времени при раскладывании документов в процессе внесения данных в портфолио

## Slide 9: Анализ проблем
Проблема | Причина | Способы решения
Затраты на расходные материалы для бумажного портфолио (бумага, папки, мультифоры, заправка принтера) | Недостаточное финансирование | Создание электронного варианта портфолио
Затраты времени при копировании документов для портфолио | Отсутствие электронного варианта порфтолио | Создание электронного варианта портфолио
Потеря времени при раскладывании документов в процессе внесения данных в портфолио | Большой объем бумажных материалов | Разработка чек-листа «заполнение портфолио в 3 шага»

## Slide 10: Дорожная карта процесса внесения и обработки данных в портфолио обучающихся
Проблема | Причина | Планируемые мероприятия | Документ, подтверждающий выполнение работы | ФИО, должность ответственного исполнителя
Затраты на расходные материалы для бумажного портфолио (бумага, папки, мультифоры, заправка принтера) | Недостаточное финансирование | Создание электронного варианта портфолио | Электронное портфолио обучающегося в ЭШ-2.0 | Манская Н.Н., учитель начальных классов, руководитель МО
Затраты времени при копировании документов для портфолио | Отсутствие электронного варианта порфтолио |  |  | 
Потеря времени при раскладывании документов в процессе внесения данных в портфолио | Большой объем бумажных материалов | Разработка чек-листа «заполнение портфолио в 3 шага» | Чек-лист «заполнение портфолио в 3 шага» | Бортникова Н.А., заместитель директора по УВР

## Slide 11: Карта целевого состояния процесса
ШАГ 3
Классный руководитель
Получает документ от обучающегося
1 - 2 мин.
ВХОД
ВЫХОД
Классный руководитель
Заполняет пункты электронного портфолио в ЭШ-2.0
3 - 6 мин.
Классный руководитель
Возвращает документ обучающемуся
1 - 2 мин.
ВПП (время протекания процесса) – 5 мин - 10 мин.
Экономия времени 10 мин.- 20 мин.
ШАГ 2
ШАГ 1

## Slide 12: Достигнутые результаты
Наименование цели | Текущий показатель | Целевой показатель | Полученный результат
Сокращение времени на копирование документов для портфолио | 10-20 мин. | 0 мин. | Созданы электронные портфолио обучающихся в ЭШ-2.0
Сокращение расходов на бумагу, папки, мультифоры | 1-5 листов бумаги | 0 листов | 
 | 1-5 мультифор | 0 мультифор | 
 | 1 папка | 0 | 
Сокращение времени на внесение данных в портфолио | 10 - 30 мин. | 5 - 10 мин. | Разработка чек-листа «заполнение портфолио в 3 шага»

## Slide 13: Достигнутые результаты
БЫЛО
10-20 мин.
СТАЛО
5-10 мин.

## Slide 14: Результаты и эффекты, достигнутые в рамках проекта
ШАГ 5
ШАГ 4
ШАГ 3
ШАГ 6
ШАГ 7
Классный руководитель
Получает документ от обучающегося
1-2 мин.
ВХОД
ВЫХОД
Заместитель директора
Раздача готового бланка анкеты в каждый класс
20 – 25 мин.
Классные руководители
Раздача бланков анкеты родителям для заполнения
90 - 120 мин
Родители
Заполнение анкет
90 - 120 мин.
Классные руководители
Подсчёт результатов анкетирования и составление итогового листа по классу
40 - 50 мин.
Классные руководители
Передача итогового листа анкеты заместителю директора для составления сводной анкеты
10 - 15 мин.
Заместитель директора
Подсчёт результатов анкетирования по школе
45 - 50 мин.
1
2
ВПП (время протекания процесса) – 5,5 часов (330 мин) – 7 часов (420 мин.)
1
2
Длительный процесс распространения бланков анкет
Долговременный процесс заполнения анкет
Ручной подсчёт результатов анкетирования
Условные обозначения:
ШАГ 2
ШАГ 1
Заместитель директора
Составление сводной анкеты по школе
15 - 20 мин.
ШАГ 8
1
3
3
3

## Slide 15: Результаты и эффекты, достигнутые в рамках проекта
Повышение эффективности взаимодействия ОУ с родителями.
Сокращение расходов на бумагу, картриджи, папки, мультиформы.
Повышение качественных показателей портфолио

## Slide 16: Результаты и эффекты, достигнутые в рамках проекта
фото
№ п/п | Принципы бережливого производства | Действия
1 | Стандартизация | Создание алгоритма процесса внесения данных в портфолио обучающихся (пошаговое описание действий и методы выполнения работ)
2 | Совершенствование | Ведение электронного портфолио станет постоянным (сохранение достижений и постоянный поиск улучшений)

## Slide 17: Отчет по рискам проекта
Наименование риска проекта | Последствия | Предпринятые действия
Низкая активность педагогов при проведения анкетирования с использованием информационной системы ЭШ-2.0 | Не наступил | 
Отсутствие интернета у родителей | Не наступил | 

## Slide 18: Отчет о достижении цели и результата проекта
Пользователи результата проекта: | Педагогические работники, обучающиеся, родители.
Курирующий орган: | Комитет образования и науки администрации г. Новокузнецка
Руководитель проекта: | Чаузова Лилия Раисовна, директор МКОУ «Специальная школа № 30»
Статус реализации проекта: | Проект реализован успешно без отклонений.